## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】 | 所属名称 | 入札予定 時期
建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在） | [9 empty] | 議会事務局 | 第１四半期
[10 empty] | 会計課 | 第２四半期
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 南伊勢町 | 総務課 | 第３四半期
公表項目 | [9 empty] | 防災安全課 | 第４四半期
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模 | まちづくり推進課
総務課 | (仮称)神津佐コミュニティセンター建築工事 | 神津佐地内 |  | 指名競争入札 | 建築工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | コミュニティセンター建築（S造2階建・約320㎡） |  | 税務住民課
水産農林課 | 宿田曽漁港舗装修繕工事 | 田曽浦地内 |  | 指名競争入札 | 舗装工 | 第１四半期 | 約3カ月 | 舗装工 |  | 高齢者支援課
水産農林課 | 南島市場舗装修繕工事 | 河内地内 |  | 指名競争入札 | 舗装工 | 第２四半期 | 約3カ月 | 舗装工 |  | 建設課
水産農林課 | 阿曽浦漁港漁具干場舗装修繕工事 | 阿曽浦地内 |  | 指名競争入札 | 舗装工 | 第２四半期 | 約3カ月 | 舗装工 |  | 水産農林課
水産農林課 | ふるさと農道南勢東部線法面修繕工事 | 切原地内 |  | 指名競争入札 | 法面吹付工 | 第２四半期 | 約３か月 | 法面工 A=270ｍ2 |  | 管財契約課
水産農林課 | 泉地区農業用水路蓋設置工事 | 泉地内 |  | 指名競争入札 | 側溝工 | 第１四半期 | 約1か月 | 蓋設置工L=10m
水産農林課 | 道方地区農業用施設修繕工事 | 道方地内 |  | 指名競争入札 | 修繕工 | 第２四半期 | 約１か月 | 農地修繕 A=5ｍ2 |  | 観光商工課
水産農林課 | 林道東河内谷橋耐震補強工事 | 河内地内 |  | 指名競争入札 | 橋梁修繕工 | 第２四半期 | 約4か月 | 橋梁修繕工A=50ｍ2
水産農林課 | 林道奥山線路肩復旧工事 | 斎田地内 |  | 指名競争入札 | 道路修繕工 | 第２四半期 | 約３か月 | コンクリートブロック積工A=28.0ｍ2
水産農林課 | 伊勢地地内治山流末水路工事 | 伊勢地地内 |  | 指名競争入札 | 水路工 | 第１四半期 | 約２か月 | 水路工 L=80m
上下水道課 | 市町村設置型合併浄化槽設置工事（26人槽） | 神津佐地内 |  | 指名競争入札 | 浄化槽工事 | 第１四半期 | 約5ケ月 | 合併浄化槽工
上下水道課 | 市町村設置型合併浄化槽設置工事（21人槽） | 慥柄浦地内 |  | 指名競争入札 | 浄化槽工事 | 第１四半期 | 約5ケ月 | 合併浄化槽工
上下水道課 | 道方・大江連絡管敷設工事 | 道方地内 |  | 指名競争入札 | 管路工 | 第２四半期 | 約5ケ月 | 管路工 Ｌ＝638m
上下水道課 | 国道２６０号船越地区水道管布設工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 管路工 | 第１四半期 | 約10ケ月 | 管路工 Ｌ＝275m Ｌ＝ 61m
上下水道課 | 古和浦配水管布設替工事 | 古和浦地内 |  | 指名競争入札 | 管路工 | 第２四半期 | 約3ケ月 | 管路工 Ｌ＝ 63m
上下水道課 | 神津佐浄水場 トランス（単相・三相）取替工事 | 神津佐地内 |  | 指名競争入札 | 電気工 | 第１四半期 | 約6ケ月 | トランス取替
上下水道課 | クラウド型遠方監視 監視端末装置取替工事 | 南勢地区 |  | 指名競争入札 | 機械設置工 | 第２四半期 | 約5ケ月 | 監視端末装置取替
上下水道課 | 国道２６０号船越地区下水道施設工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 管路工 | 第１四半期 | 約10ケ月 | 管路工 L=458ｍ マンホールポンプ 1基
上下水道課 | 奈屋浦・東宮地区集落排水処理施設機能保全工事 | 東宮地内 |  | 指名競争入札 | 機械設置工 | 第１四半期 | 約10ケ月 | 機能保全工事 1式 |  | クリーンセンター
管財契約課 | 五ヶ所団地A前田ｽﾄｯｸ改善工事 | 五ヶ所浦地内 |  | 指名競争入札 | 建築工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 屋上防水改修
管財契約課 | 五ヶ所団地B前田ｽﾄｯｸ改善工事 | 五ヶ所浦地内 |  | 指名競争入札 | 建築工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | トイレ改修4戸
管財契約課 | 旧町立病院解体工事 | 五ヶ所浦地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階 延床約1300㎡
管財契約課 | 旧子育て支援ｾﾝﾀｰ解体工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 鉄骨造1階 延床約150㎡ 木造1階 延床約50㎡
管財契約課 | 鵜倉出張所解体工事 | 贄浦地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | 鉄骨造1階 延床約50㎡
管財契約課 | 宿田曽出張所解体工事 | 田曽浦地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | 鉄骨造1階 延床約70㎡
管財契約課 | 赤崎集会所解体工事 | 大方竈地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 木造1階 延床約150㎡
管財契約課 | 島津出張所解体工事 | 古和浦地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第３四半期 | 約2ヶ月 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階 延床約160㎡
管財契約課 | 村山団地Ⅱ解体工事 | 村山地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造1階 延床約130㎡
子育て・福祉課 | なかよし保育園移転建築工事 | 東宮地内 |  | 指名競争入札 | 建築工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 鉄骨造1階 延床約821㎡
観光商工課 | 贄浦公衆トイレ洋式便器取替工事 | 贄浦地内 |  | 指名競争入札 | 建築一式 | 第２四半期 | 約2ヶ月 | 大便器洋式化
観光商工課 | 礫浦スポーツ広場公衆トイレ撤去工事 | 礫浦地内 |  | 指名競争入札 | 解体工事 | 第２四半期 | 約2ヶ月
建設課 | クセガ谷線法面整備工事 | 切原地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 法面工
建設課 | 泉本線道路改良工事 | 泉地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 吉津小学校線側溝整備工事 | 伊勢地地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 側溝工
建設課 | 迫間浦本線法面補修工事 | 迫間浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約2ヶ月 | 法面工
建設課 | 向井出線法面整備工事 | 河内地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 法面工
建設課 | 向井出萩原線側溝整備工事 | 内瀬地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 出屋敷線道路改良工事 | 東宮地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 五ヶ所前田2号線側溝整備工事 | 五ヶ所浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 居海道2号線外道路改良工事 | 村山地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | タンボ西線道路改良工事 | 贄浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 奈屋浦25号線外側溝整備工事 | 奈屋浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 泉村越路線道路改良工事 | 神津佐地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 神前浦28号線外道路改良工事 | 神前浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 大河内3号線道路改良工事 | 古和浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 西の谷本線外道路改良工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 神前小方線道路改良工事 | 方座浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 路側工
建設課 | 花岡8号線外道路改良工事 | 宿浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 大里11号線外道路改良工事 | 田曽浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 道行里道線舗装修繕工事 | 道行竈地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 塚間線外舗装修繕工事 | 方座浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 池の河内線外舗装修繕工事 | 宿浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 五ヶ所前田愛洲線外舗装修繕工事 | 五ヶ所浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 迫間浦本線外舗装修繕工事 | 迫間浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 上り線舗装修繕工事 | 村山地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 中学校通学路線舗装修繕工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 奈屋港線道路修繕工事 | 奈屋浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 中道青知線道路修繕工事 | 伊勢地地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 海後線外道路修繕工事 | 内瀬地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 路側工
建設課 | 奥泉本線道路修繕工事 | 泉地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | カサラギ線維持修繕工事 | 道行竈地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工
建設課 | 東宮慥柄線道路修繕工事 | 贄浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 側溝工
建設課 | 形黒川堆積土砂撤去工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 土砂撤去
建設課 | 奥出川護岸修繕工事 | 伊勢路地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 護岸工
建設課 | 東宮川堆積土砂撤去工事 | 東宮地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 土砂撤去
建設課 | 神出川河川維持工事 | 道方地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 護岸工
建設課 | 福浦川護岸修繕工事 | 押渕地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 護岸工
建設課 | 西の谷川護岸修繕工事 | 船越地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約4ヶ月 | 護岸工 |  | 教育委員会事務局
建設課 | 里山川河川維持工事 | 伊勢地地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第３四半期 | 約3ヶ月 | 護岸工
クリーンセンター | さいたエコセンター施設受電設備低圧変更工事 | 斎田地内 |  | 指名競争入札 | 機械・電気工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 電気工
クリーンセンター | さいたエコセンター洗車場設置工事 | 斎田地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 洗車場設置工
クリーンセンター | クリーンセンターなんとう電動シャッター取替工事 | 東宮地内 |  | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 機械設備工
クリーンセンター | 古和浦ごみ集積場修繕工事 | 古和浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 建築一式
クリーンセンター | 阿曽浦ごみ集積場修繕工事 | 阿曽浦地内 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 建築一式

## 【記入例】
「地区別発注見通し記入様式」記入例
※ 「地区別発注見通し記入様式」は、四半期の最初の月（4月、7月、10月、1月）に提出。
掲載内容に変更がある場合は、該当月に提出。
※ 提出する際には、各機関で公表している最新の工事発注見通しの内容を記入し、入札が終了した工事や取りやめた工事は記入しない。
※ セルへの記入ルール： ・１工事１行とする（２行以上としない、セルを統合しない）。
・下表欄外の吹き出し参照。
| 分類項目 | 公表項目
| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
| 岐阜 | 国土交通省 中部地方整備局 | ○○事務所 | 国道○○号 ○○橋下部工工事 | ○○県○○市 | ○○県○○市 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 第○四半期 | 約○ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝○○ｍ 道路土工一式、橋台２基、橋脚４基、 場所打杭(φ○m、L=○ｍ）○本 | ○○百万円以上 ○○百万円未満
| 西部 | ○○県 | ○○事務所 | 一般県道○○線 ○○道路改良工事 | ○○県○○市 | ○○県○○市 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 第○四半期 | 約○ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝○○ｍ 道路土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式 | ○○百万円以上 ○○百万円未満
| 尾張（知多） | ○○市 | ○○課 | ○○川○○護岸工事 | ○○県○○市○○ | ○○県○○市○○ | 指名競争入札 | 土木工事 | 第○四半期 | 約○ヶ月 | 工事延長 L=○○ｍ 護岸工○○○平方ｍ、○○立法ｍ | ○○百万円以上 ○○百万円未満
| 地区名 | 発注機関名 | 担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事 場所 （自） | 工事 場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算 工事規模
| 南勢 | 国土交通省 中部地方整備局 | ○○事務所 | ○○庁舎改修工事 | ○○県○○市 | ○○県○○市 | 一般競争入札 | 建築工事 | 第○四半期 | 約○ヶ月 | 庁舎（RC-2 ○○平米）ほか 耐震改修 | ○○百万円以上 ○○百万円未満
各機関が公表している表現方法で記載
Note on B15: 地区名 ・プルダウンで選定。 「地区割り」シートの「公表の地区割り」欄を参照。 ・複数の地区に跨がる場合は、工事量等の多い主要な１地区を選定。
Note on C15: 発注機関名 国：○○省○○局 県：○○県 市町村：○○市
Note on D15: 担当事務所名 国：○○国道事務所 県：○○土木事務所 市町村：○○部○○課
Note on F15: 工事場所 起点（自）は記載する！ （「○○市内」でもよい。 終点（至）は空欄でも可）
Note on J15: 入札予定時期 単位を入れる！ （数字のみや空欄にしない）
Note on K15: 工期 単位を入れる！ （数字のみや空欄にしない）
Note on L15: 工事概要 文字が隠れないようにする！ （文字の折り返し等で全体を表示する。）
Note on M15: 概算工事規模 ・単位を入れる！ ・公表していない場合は未記入でも可。